Российская Федерация

Новгородская область

Администрация ПАРФИНСКОГО муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.11.2014 № 715

р.п. Парфино

| Об утверждении муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры и спорта Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        в Российской Федерации», решением Думы муниципального района                 от 29.10.2014 № 247 «О принятии к осуществлению части полномочий          по решению вопросов местного значения Администрации Федорковского и Полавского сельских поселений Администрацией Парфинского муниципального района на 2015 год», решением Думы муниципального района                от 29.10.2014  № 249 «О принятии к осуществлению части полномочий          по решению вопросов местного значения Администрации Парфинского      городского поселения Администрацией Парфинского муниципального района на 2015 год» в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в сферах культуры и спорта и соответствует Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Парфинского муниципального района «Развитие культуры и спорта  Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы».

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и  на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 13.11.2014  № 715

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Парфинского муниципального района «Развитие  культуры и спорта  Парфинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:                       Комитет  культуры и спорта Парфинского муниципального района

(далее - комитет).

2. Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее - МБУК «МКДЦ»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «МЦБС»);

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» (далее - МБОУ ДОД «ПДШИ»);

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. Парфино (далее  - МБОУ ДОД «ДЮСШ»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-экономического, методического и технического обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Парфинского муниципального района» (далее - МБУ «ЦФМТО»);

Отдел образования муниципального района (по согласованию).

3. Подпрограммы муниципальной программы:

3.1. «Культура Парфинского муниципального района»;

3.2. «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры Парфинского муниципального района»;

3.3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского  района».

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1 Развитие культурного потенциала в Парфинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (%) | 91,1 | 91,1 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 1.2. | - Задача 2 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения, (ед.) | 1665 | 1670 | 1675 | 1677 | 1680 | 1682 |
| 1.2.2. | Показатель 2 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе,(%) | 67,01 | 67,01 | 67,22 | 67,31 | 67,32 | 67,33 |
| 1.2.3. | Показатель 3 Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.) | 521 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 1.2.4. | Показатель 4 Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Парфинского муниципального района, (%) | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| 1.2.5. | Показатель 5 Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.) | 267 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 |
| 1.2.6. | Показатель 6 Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе , качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры*, (%) | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 1.3. | Задача 3 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1 Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (%) | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,8 |
| 1.3.2. | Показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, (%) | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2 Создание условий для развития туризма в Парфинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их развитию |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 Общее количество экскурсий (ед.) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 2.1.2. | Показатель 2 Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (чел.) | 1300 | 1350 | 1400 | 1420 | 1450 | 1470 |
| 3. | - Цель 3 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Задача 1 Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | - Показатель 1 Доля учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных первичными средствами пожаротушения,(%) | 93,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | - Показатель 2 Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | - Задача 2 Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Показатель 1 Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции) и ее обслуживание (%) | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 3.3. | - Задача 3 Повышение уровня безопасности труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Показатель 1 - Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда. (%) | 10 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.2. | Показатель 2 Доля учреждений прошедших гидравлическое испытание внутренних трубопроводов теплоснабжения(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Цель 4 Обеспечение гражданам Парфинского района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1 Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель 1 - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,5 | 30,0 |
| 4.1.2. | Показатель 2 - Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (%) | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| 5. | Цель 5 Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Парфинского района на областной и российской спортивной арене |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1 Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального района, поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель 1 Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района, (%) | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,6 |
| 6. | Цель 6 Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача 1 Обеспечение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Показатель 1 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района, (%) | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 6.1.2. | Показатель 2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района, (%) | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
| 7. | Цель 7 Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1 Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Показатель 1 Обеспеченность района работниками в области физической культуры и спорта (% от норматива) ** | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 80,5 |

* «Методика расчета уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и спорта», утверждена  приказом комитета культуры и спорта Парфинского муниципального района от 25.10.2013 № 222;

**Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»

5. Сроки реализации муниципальной программы:

2015-2020 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 |  | 7916,5 | 36075,1 |  | 43991,6 |
| 2016 |  | 6719,7 | 35243,7 |  | 41963,4 |
| 2017 |  | 8738,9 | 34973,7 |  | 43712,6 |
| 2018 |  | 8738,9 | 34973,7 |  | 43712,6 |
| 2019 |  | 8738,9 | 34973,7 |  | 43712,6 |
| 2020 |  | 8738,9 | 34973,7 |  | 43712,6 |
| ВСЕГО |  | 49591,8 | 211213,6 |  | 260805,4 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения до 92,4%;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году до 15,8 %;

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения к 2020 году до 1682;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения, к  2020 году до 273;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 2020 году до 67,33%;

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2020 году к средней заработной платы в экономике области до 100%;

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Парфинского муниципального района до 90,9%;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1470 человек;

увеличение количества экскурсий до 70 в год;

увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения до 100 %;

обеспечение обслуживания систем пожарной сигнализации  в 100% учреждений;

увеличение доли учреждений  с установленными тревожными сигнализациями и эксплуатационно-техническое  обслуживание их до 47%;

увеличение доли аттестованных рабочих мест  по условиям труда        до 100 %;

увеличение доли учреждений прошедших гидравлические испытания внутренних трубопроводов теплоснабжения до 100%;

увеличение к концу 2020 года доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности      населения до 30,0 %;

увеличение к концу 2020 года доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов до 61,0 %

увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории населения района до 19,6 %;

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения   района до 4,0 %;

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района до 17,5 %;

увеличение к концу 2020 года обеспеченности работниками в области физической культуры и спорта до 80,5 % от норматива обеспеченности.

Характеристика текущего состояния отраслей «Культура» и «Физическая культура и спорт» в Парфинском муниципальном районе, приоритеты и цели муниципальной  политики в указанных сферах

Культурное наследие Парфинского муниципального района, в том числе  недвижимые памятники истории и культуры, составляет важную часть культурного достояния, как  района, так и Новгородской области, Российской Федерации в целом. Объекты культурного наследия являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций и представляют собой важнейший фактор сохранения российской культурной самобытности, формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, гармоничного развития личности, повышения привлекательности района как культурного и туристского центра Северо-Запада Российской Федерации.

В настоящее время на территории Парфинского   района находится 83 памятника истории и культуры. Из них 2 объекта культурного наследия федерального значения, 37 объектов культурного наследия регионального значения, 44 объекта категория историко-культурного наследия муниципального значения.

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия выделяется основная проблема, критическое состояние многих памятников, связанное с высокой степенью амортизации.

Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе 15 культурно-досуговых учреждениях,  из них 7 домов культуры, 2 клуба, 3 народных дома, 1 центр по работе с молодежью,  2  специализированных учреждения Дом ремесел и фольклора, Дом ремесел.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и  других видах народного творчества.

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества   является  создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства.

В настоящее время в районе функционирует 66 коллективов самодеятельного народного творчества, из них за высокое исполнительское мастерство, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность присвоено звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив» 8 коллективам, что составляет 12,1 %       от общего числа культурно - досуговых формирований в учреждениях культуры  района.

В то же время развитие исполнительских жанров народного творчества в районе является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с постепенным уходом из среды носителей традиции.                 По-прежнему актуальна проблема обновления и пополнения художественного репертуара коллективов.

Сегодня в районе функционируют 4 учреждения со статусом юридического лица и 26 филиалов, из них 15 культурно-досуговых учреждений, 11 библиотек, 1 детская школа искусств, центр финансово-экономического, методического и технического обслуживания.

Проведенный в 2013 году анализ соответствия обеспеченности учреждений культуры нормативной потребности показал, что количество учреждений культурно-досугового типа  в районе составляет 99,68  % от установленных Правительством Российской Федерации нормативов, количество библиотек - 94,69%.

В  целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в наших учреждениях осуществляют свою деятельность 104 клубных объединений разной направленности, в которых занимались 1372 человека. На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организованный досуг – основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних.  Для детей и подростков  работают 58  клубных формирований различной направленности что составляет 61,1 % от общего количества с числом участников 1146.

Важно отметить, что 100 % участников  клубных формирований в  районе  занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной  из главных составляющих бюджета  учреждений. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и прежде всего, детей и молодежи.

Необходимо отметить о неудовлетворительном состоянии материально-технической базы учреждений культур и недостатком квалифицированных кадров. К сожалению, сегодня приходится констатировать дефицит      таких специалистов как хореографы, концертмейстеры, аккомпаниаторы,   художественные руководители коллективов. Анализ уровня подготовки    специалистов культурно-досуговой сферы выявил недостаточный уровень подготовки по профилю специальности – только 16,7%  имеют профильное образование.

Наиболее популярной формой проведения досуга населения на территории района по-прежнему является Кинопоказ. В 2014 году кинопоказ осуществлялся на  киноустановках в 4 домах культуры из них в сельской местности 3. В 2013 году было продемонстрировано 248 кинофильмов, их посетило 2635 зрителя,  что на 727 человек меньше уровня 2012 года.

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

Население района обслуживает 11 библиотек.

В отчетном году пользователями муниципальных библиотек являлись 7306 человек.  Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 48%,  в целом по области  44, 2 % (для сравнения: показатель по СЗФО - 30,2%, по РФ – 34,4%).

Размер совокупного книжного фонда муниципальных  библиотек составил около 111 143    единиц хранения  (книг:      105 878  экз., журналов:    5 265 экз.). В 2012 году в муниципальные библиотеки поступило 80,7 экземпляров книг в расчете на 1000 жителей, что крайне недостаточно в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 книг на 1000 жителей.

На 01.01.2014   шесть библиотек (50%) района имеют   компьютеры,             семь библиотек района (63,64 %)  подключены к сети Интернет, из них одна библиотека имеет две точки доступа для пользователей библиотек. Это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение библиотек к Интернету.

Информационные технологии, ставшие доступными для библиотек,  используются  для предоставления дополнительных услуг населению.

Вместе с тем, необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень поступления новых     документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек.

Во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для     организации внестационарного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных территорий.

В районе имеется две детских школы искусств в п. Парфино и филиал в    п. Пола.  Стабильность контингента на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы искусств, и это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

В 2013 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых  требуют капитального ремонта составляет 32,14 % (из 28 зданий требовались кап. Ремонты в 9), в 2012 году- 39,29 % (из 28 требовался ремонт 11). Показатель понизился в связи с проведением капитальных и текущих ремонтных работ.

В рамках муниципальной целевой программы «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» на проведение капитальных и текущих ремонтов за 2013 год израсходовано  2446,7  тыс.руб. из них:

текущий ремонт санузла на 60,0 тыс.рублей и капитальный ремонт кровли на 846,9 тыс.руб.  в МБОУ ДОД «Парфинская школа искусств»;

текущий ремонт отопительной системы на сумму 436,4 тыс.руб. и  ремонт 1 этажа и покраска фасада здания на  331,6 тыс.руб.  Полавского Дома ремесел и фольклора;

частичный ремонт крыши на 28,3 тыс.руб. и софинансирование на составление проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши Полавский ДК на сумму 145,0 тыс.руб.(0,2тыс.руб. внебюджетные средства);

ремонт печки на 48,0 тыс.руб. в Лажинском ДК;

ремонт печки и частично крыши на 110,4 тыс.руб в Хмелевском клубе;

замена дверей, окон, электропроводки, конька на 129,8 тыс.руб в Юрьевском ДК;

частичный ремонт крыши на 34,9 тыс.руб. в Парфинском культурно-досуговом центре;

замена окон, частичный ремонт крыши на 275,4 тыс.руб. в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» п.Парфино и его филиале д.Федорково.

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Детская  школа искусств  испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных инструментов, не имеет возможности отправить своих воспитанников для участия в региональных и всероссийских конкурсах.

Указанные мероприятия являются высокозатратными. В то же время     в 2013 году в рамках муниципальной целевой программы на модернизацию оборудования учреждений израсходовано 434,55 тыс.руб. из них:

на приобретение звукового и светового, мультимедийного оборудования для проведения мероприятий в учреждениях  культуры на 90,6 тыс.руб.;

на приобретение музыкальных инструментов и оборудования на сумму 215,35 тыс.руб., компьютерной техники на 80.0 тыс.руб, а также костюмов для хореографического отделения на 40,0 тыс.руб. для МБОУ ДОД «ПДШИ».

На проведение Дней поселков и деревень, юбилейных дат учреждений культуры, праздников работников культуры, праздников народного календаря, культурно-массовые мероприятия на территории Парфинского района- 330,0 тыс.руб.

Обеспечение содержания автобуса ПАЗ 32053 - 19,3 тыс.руб.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития 
области на 2012-2014 годы, Стратегией социально-экономического развития района до 2030 года сфера туризма признана одной из приоритетных отраслей развития Парфинского муниципального района.

Занимая выгодное положение на Северо-Западе России, район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма в России, благодаря богатому культурному наследию в сочетании         с природными ресурсами.

Вместе с тем, несмотря на высокий туристский потенциал района,    существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории района:

недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений;

низкий уровень известности туристского бренда региона.

В структуре туристского потока района преобладают краткосрочные однодневные поездки с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия региона, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.

Таким образом, в ближайшей перспективе района для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма, необходимо развивать индустрию впечатлений и рекреационного отдыха, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.

На основании вышеизложенного, приоритетными направлениями для сферы культуры и туризма определены следующие:

сохранение культурного наследия района, в том числе традиционной народной культуры;

продвижение имиджа района как культурно-исторического центра России;

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности;

сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

развитие художественного образования,

укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района;

повышение узнаваемости парфинского туристского продукта на внутреннем  туристском рынке;

развитие событийного, активного и других видов туризма;

содействие развитию туристской инфраструктуры в  районе.

Разработанные мероприятия подпрограмм соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 ноября           2008 года № 1662-р, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212, Основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованным Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 года № МФ-П44-2462,  Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267, Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от           25 августа 2008 года № 1244-р, Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительством Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, Областным законом от 9 июля 2012 года № 100-ОЗ « О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года».

При формировании мероприятий программы использовались  также Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации  федеральных коллегиальных органов.

В настоящее время одним из приоритетных направлений социальной политики государства является противопожарная, техническая безопасность населения.

В процессе трудовой и учебной деятельности работников и воспитанников учреждений культуры и спорта их здоровью и жизни могут угрожать различные вредные факторы и опасности, среди них пожары и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, экстремальные ситуации, связанные с проявлением терроризма и другие противоправные действия против личности и имущества.

До 2014 года безопасность учреждений культуры и спорта на территории 
района  осуществлялось в рамках муниципальной целевой программы «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры  Парфинском  муниципального района на 2011-2013 годы» (далее МЦП).

Основные показатели, характеризующие состояние безопасности учреждений культуры и спорта в районе, по итогам реализации МЦП за     2013 год:

доля обеспеченности первичными средствами пожаротушения к нормативу составляет 100%;

доля обеспеченности автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения культурно-досуговых учреждений 100% и учреждений дополнительного образования детей составляет 100%;

обслуживание систем пожарной сигнализации в культурно-досуговых учреждениях 100% и в учреждениях дополнительного образования 100%;

проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки в учреждениях культуры и спорта  один раз в три года 100%;

доля учреждений культуры и спорта обеспеченных системами  экстренной связи с полицией 47 %.

Анализируя текущее состояние безопасности учреждений культуры и спорта  в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом.

В области пожарной безопасности:

- 28 учреждений культуры и спорта района оснащены автоматической пожарной сигнализацией (далее - АПС) и средствами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, но для нормального функционирования необходимы средства для обслуживания пожарных сигнализаций;

- в учреждениях требуется плановая (по истечении срока действия) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и огнеопасных поверхностей эвакуационных выходов огнезащитным составом; обеспечение дооснащения первичными средствами пожаротушения.

- В области антитеррористической и антикриминальной безопасности:

- учреждения культуры и спорта района имеют ограниченные возможности для организации охраны силами круглосуточных постов вневедомственной охраны из-за высоких затрат на их содержание, оснащены системами экстренной связи с милицией  4 учреждения находящиеся в зоне действия систем; требуется установка кнопок экстренного вызова в  здании ПолавскогоДК. Для осуществления безопасного образовательного процесса необходимо установить ограждение территории учреждений дополнительного образования.

- В области безопасности труда и образовательного процесса:

недостаточно финансируются мероприятия по обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры и спорта района по вопросам охраны труда.

Определены следующие направления деятельности, которые будут 
являться приоритетными при решении названных проблем:

создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры  и дополнительного образования  детей;

оснащение  учреждений культуры  и дополнительного образования      детей современным оборудованием и средствами обеспечения безопасности.

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением    Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.

Муниципальная политика в сфере физической культуры и спорта на территории района реализуется в рамках муниципальной подпрограммы  «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района на 2013-2015 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта Парфинского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее  муниципальная программа).

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в районе, по итогам реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района  на 2013-2015 годы» за 2013 год:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в  общей численности населения составляет 23,15 %;

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов составляет 45,18 %;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составляет 2,9 %;

расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта по итогам 2012 года составили 400,0 тыс.рублей, за 2013 год  - 400, 0  тыс. рублей;

по состоянию на 2013 год кадровая обеспеченность отрасли составила  26 человека или 72,2% потребности. Для соответствия социальным нормативам района необходимо увеличить количество специалистов в области физической культуры и спорта до 40 человек;

обеспеченность района объектами спорта значительно ниже 
нормативов, установленных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р:

спортивные залы – 4 (общая площадь 1532,0 кв. м, 40,0 % норматива обеспеченности);

бассейны – 0 (0% норматива обеспеченности);

плоскостные спортивные сооружения –  12 (общая площадь 39581,0 кв. м, 143,6 % норматива обеспеченности).

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

низкий уровень обеспеченности квалифицированными  кадрами отрасли физическая культура и спорт;

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов 
современным требованиям для развития спорта и 
занятий массовым спортом;

относительно низкий уровень заработной платы работников отрасли
физической культуры и спорта;

низкий уровень  обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения района в занятиях физической культурой и спортом;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта.

Определены следующие направления деятельности, которые будут 
являться приоритетными при решении названных проблем:

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта;

совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, осуществляющего деятельность              в области физической культуры и спорта;

расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта;

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие 
инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района;

развитие физической культуры и спорта среди  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов исполнительной власти района, осуществляющих полномочия в сфере физической культуры и спорта, органов местного самоуправления района и других организаций, участвующих в реализации муниципальной программы.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные показатели, которые планируется достичь при реализации разрабатываемой муниципальной программы «Развитие культуры и спорта Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения  92,4%;

доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году  15,8%;

количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения к 2020 году  1682;

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения, к 2020 году  273;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 2020 году до 67,33 %;

средний уровень заработной платы работников учреждений культуры к 2020 году к средней заработной платы в экономике области  100%;

доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Парфинского муниципального района  90,9%;

количество посетителей объектов экскурсионного показа  1470 человек;

количество экскурсий  70 в год;

доля учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения  100 %;

доля учреждений культуры и дополнительного образования, производящих обслуживание систем пожарной сигнализации   100% учреждений;

доля учреждений  с установленными тревожными сигнализациями и эксплуатационно-техническое  обслуживание их  47,0 %;

доля аттестованных рабочих мест  по условиям труда 100%;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 30,0 %;

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов  61,0 %;

доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории населения района  19,6 %;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  района  4,0 %;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района 15,5 %;

доля обеспеченности района работниками в области физической культуры и спорта  80,5 %  от норматива обеспеченности.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий  муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего  регионального и международного опыта по данному вопросу.

Еще один вид риска - усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры - может послужить причиной существенного снижения  качества и доступности государственных и муниципальных услуг в рассматриваемых сферах.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры  и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также  существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальной услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством,  реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся специалистов  сферы культуры, слабой материально-технической базой учреждений культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения среднего уровня заработной платы работников сферы культуры, модернизации материально-технической базы учреждений культуры и регулярной переподготовки (повышения квалификации) специалистов.

Снижение рисков возможно за счет:

обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых объемов средств из муниципальных бюджетов, дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных      источников;

информационного обеспечения реализации программы.

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной       программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью 
нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы  осуществляет Администрация муниципального района в лице отдела экономики и торговли. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.

Комитет финансов муниципального района представляет в отдел экономики и торговли Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Комитет совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Парфинского района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с заместителем Главы Администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности в сферах культуры и спорта и направляет в отдел экономики и торговли Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.

- Приложение №1

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- и спорта Парфинского муниципального района

- на 2015-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Задача Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - Задача Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация подпрограммы «Культура Парфинского муниципального района» | Комитет, МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБОУ ДОД ПДШИ, МБОУ ДОД ДЮСШ |  | 2015-2020 годы | 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1,2.1.2 |  |  | бюджет муниципального района областной бюджет | 31382,0 4731,0 | 30490,0 4016,0 | 30221,6 5223,0 |  | 30221,6 5223,0 | 30221,6 5223,0 | 30221,6 5223,0 |
| 2.1. | - Задача Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - Задача Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | - Задача Повышение уровня безопасности труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация подпрограммы «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района» | Комитет, МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБОУ ДОД ПДШИ, МБОУ ДОД ДЮСШ |  | 2015-2020 годы |  | 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1 |  | бюджет муниципального района | 422,9 | 422,9 |  | 422,9 | 422,9 | 422,9 | 422,9 |
| 3.1. | Задача Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального района, поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача Обеспечение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района» | Комитет, МБОУ ДОД ДЮСШ Администрации городского и сельских поселений, отдел образования муниципального района |  | 2015-2020 годы |  | 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1. |  | бюджет муниципального района, областной бюджет областной бюджет | 4277,6 3178,1 | 4337,0 2697,5 |  | 4337,0 3508,1 | 4337,0 3508,1 | 4337,0 3508,1 | 4337,0 3508,1 |

## Приложение № 2

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- и спорта Парфинского муниципального района

- на 2015-20120 годы»

Паспорт подпрограммы

«Культура Парфинского муниципального района»

муниципальной программы Парфинского муниципального района

«Развитие культуры и спорта  Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

1. Исполнители подпрограммы:

комитет; МБУК «МКДЦ»; МБУК «МЦБС»; МБОУ ДОД «ПДШИ»; МБОУ ДОД «ДЮСШ»; МБУ «ЦФМТО».

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (%) | 91,1 | 91,1 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 2. | - Задача 2 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения, (ед.) | 1665 | 1670 | 1675 | 1677 | 1680 | 1682 |
| 2.2. | Показатель 2 Доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, (%) | 67,01 | 67,1 | 67,22 | 67,31 | 67,32 | 67,33 |
| 2.3. | Показатель 3 Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.) | 521 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 2.4. | Показатель 4 Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Парфинского муниципального района, (%) | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| 2.5. | Показатель 5 Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.) | 267 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 |
| 2.6. | Показатель 6 Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, (%) | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 3. | Задача 3 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (%) | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 3.2. | Показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, (%) | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4 Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их развитию |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 Общее количество экскурсий, (ед.) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 4.2. | Показатель 2 Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (человек) | 1300 | 1350 | 1400 | 1420 | 1450 | 1470 |

3. Сроки реализации подпрограммы:  2015-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 |  | 4738,4 | 31374,6 |  | 36113,0 |
| 2016 |  | 4023,2 | 30482,8 |  | 34506,0 |
| 2017 |  | 5230,8 | 30213,8 |  | 35444,6 |
| 2018 |  | 5230,8 | 30213,8 |  | 35444,6 |
| 2019 |  | 5230,8 | 30213,8 |  | 35444,6 |
| 2020 |  | 5230,8 | 30213,8 |  | 35444,6 |
| ВСЕГО |  | 29684,8 | 182712,6 |  | 212397,4 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения до 91,1%;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году до 15,8%;

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения к 2020 году до 1682;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения, к 2020 году до 273;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в области, к 2020 году до 67,33%;

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2020 году к средней заработной платы в экономике области до 100 %;

увеличение числа  пользователей библиотек до 525 человек на 1000 населения;

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Парфинского муниципального района до 90,9 %;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1470 человек;

увеличение количества экскурсий до 70.

- Приложение № 1

- к подпрограмме «Культура Парфинского

- муниципального района»

- муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- и спорта Парфинского муниципального района

- на 2015-2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

«Культура Парфинского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-ации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обследование и мониторинг состояния объектов культурного наследия (Организация ритуала перезахоронения останков воинов, найденных в ходе экспедиции «Долина») | МБУ ЦФМТО | 2015-2020 годы | 1.1. | бюджет муници- пального района | 34,0 |  | 34,0 |  | 34,0 |  | 34,0 |  | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие в подготовке (сборе) материалов на издание «Книги памяти жертв политических репрессий Новгородской области» | МБУ ЦФМТО | 2015-2020 годы | 1.1. | бюджет муници- пального района | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сохранение и развитие фондов библиотек, приобретение книг (комплектование и пополнение книжного фонда) | МБУК МЦБС | 2015-2020 годы | 2.3.,2.4. | бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение журнала об искусстве для школьников, учителей, родителей «Введенская сторона» для муниципальных библиотек и учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере культуры | МБУК МЦБС | 2015-2020 годы | 2.3.,2.4. | бюджет муниципального района | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение дней поселков и деревень, юбилейных дат учреждений культуры, праздников работников культуры, праздников народного календаря, культурно-массовые мероприятия на территории Парфинского муниципального района, областных и региональных мероприятий, проведение декады пожилого человека, проведение районного смотра конкурса, личных подсобных, ветеранских. Молодежных подворий, крестьянских(фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО | 2015-2020 годы | 2.1.,2.2.,2.6. | бюджет муниципального района | 220,0 | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | МБУК МКДЦ | 2015-2020 годы | 2.6. | бюджет муниципального района | 56,0 | 56,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Софинансирование на строительство Федорковского Дома культуры | Комитет | 2015-2020 годы | 2.6. | бюджет муниципального района | 157,9 | 157,9 |  | 157,9 |  | 157,9 |  | 157,9 |  | 157,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий учреждениям культуры, учреждению дополнительного образования детей и учреждению обслуживающего и сопровождающего деятельность учреждений культуры | Комитет, МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБОУ ДОД ПДШИ | 2015-2020 годы | 2.6. | бюджет муниципального района | 27328,6 | 27434,2 |  | 27434,2 |  | 27434,2 |  | 27434,2 |  | 27434,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Софинансирование расходов муниципальных бюджетных учреждений по приобретению коммунальных услуг | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБОУ ДОД ПДШИ,МБОУ ДОД ДЮСШ | 2015-2020 годы | 2.6 | бюджет муниципального района Областной бюджет | 1975,0 4731,0 | 923,0 4016,0 |  | 653,0 5223,0 |  | 653,0 5223,0 |  | 653,0 5223,0 |  | 653,0 5223,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета культуры и спорта | комитет | 2015-2020 годы | 2.6. | бюджет муниципального района | 1547,4 | 1601,8 |  | 1603,4 |  | 1603,4 |  | 1603,4 |  | 1603,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 годы | 2.6. | Областной бюджет | 3870,1 | - | - |
| 3.1. | Обучение специалистов по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования детей | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБОУ ДОД ПДШИ | 2015-2020 годы | 3.1.,3.2. | бюджет муниципального района | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение участия учащихся детских учреждений дополнительного образования детей в международных, региональных, областных, конкурсах, фестивалях, выставках | МБОУ ДОД ПДШИ | 2015-2020 годы | 3.1. | бюджет муниципального района | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работы по подготовке к выпуску путеводителя, тематических брошюр | МБУ ЦФМТО | 2015-2020 годы | 4.1.,4.2. | бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 3

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- и спорта Парфинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

«Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района»

муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры и спорта Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

- Исполнители муниципальной подпрограммы:

комитет; МБУК «МКДЦ»; МБУК «МЦБС»; МБОУ ДОД «ПДШИ»; МБОУ ДОД «ДЮСШ»; МБУ «ЦФМТО».

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | - Задача 1 Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Показатель 1 - Доля учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения,(%) | 93,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | - Показатель 2 - Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации, (%) | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | - Задача 2 Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции), и ее обслуживание (%) | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 3. | - Задача 3 - Повышение уровня безопасности труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда. (%) | 10,0 | 40,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Показатель 2 Доля учреждений прошедших гидравлическое испытание внутренних трубопрводов теплоснабжения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы:

2015-2020 годы

4. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 |  |  | 422,9 |  | 422,9 |
| 2016 |  |  | 422,9 |  | 422,9 |
| 2017 |  |  | 422,9 |  | 422,9 |
| 2018 |  |  | 422,9 |  | 422,9 |
| 2019 |  |  | 422,9 |  | 422,9 |
| 2020 |  |  | 422,9 |  | 422,9 |
| ВСЕГО |  |  | 2537,4 |  | 2537,4 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы:

увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения до 100 %;

обеспечение обслуживания систем пожарной сигнализации  в 100% учреждений;

увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией и эксплуатационно-техническоеобслуживание их до 47,0 %;

увеличение доли  аттестованных рабочих мест  по условиям труда до 100%.

доля учреждений прошедших гидравлическое испытание внутренних трубопрводов теплоснабжения до 100%

## Приложение № 1

к подпрограмме «Безопасность учреждений

культуры и учреждений дополнительного

образования детей в сфере культуры

Парфинского муниципального района»

муниципальной программы Парфинского

муниципального района «Развитие культуры

и спорта Парфинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

«Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБОУ ДОД ПДШИ, МБОУ ДОД ДЮСШ | 2015-2020 годы | 1.2 |  | бюджет муниципального района |  | 189,6 |  | 189,6 |  | 189,6 |  | 189,6 | 189,6 |  | 189,6 |  |
| 1.2. | Проверка замеров сопротивления | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБОУ ДОД ПДШИ | 2015-2020 годы | 1.1 |  | бюджет муниципального района |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 |  | 55,0 |  |
| 1.3. | Обеспечение обработки деревянных конструкций и огнеопасных поверхностей огнезащитным составом в учреждениях культуры и учреждений дополнительного образования | МБОУ ДОД ПДШИ | 2015-2020 годы | 1.1 |  | бюджет муниципального района |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 2. | ### Задача 2. Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Эксплутационно-техническое обслуживание установок тревожной сигнализации. Обеспечение охраны объектов | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБОУ ДОД ПДШИ, МБОУ ДОД ДЮСШ | 2015-2020 годы | 2.1 |  | бюджет муниципального района | 114,0 |  | 114,0 |  | 114,0 |  | 114,0 |  | 114,0 |  | 114,0 |  |
| 3. | ### Задача 3. Повышение уровня безопасности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение ответственных лиц вопросам охраны труда, ГО и ЧС, технике безопасности | МБОУ ДОД ПДШИ | 2015-2020 годы | 3.1 |  | бюджет муниципального района | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 3.2. | Проведение промывки и гидравлическое испытание внутренних трубопроводов теплоснабжения | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБОУ ДОД ПДШИ, МБОУ ДОД ДЮСШ | 2015-2020 годы | 3.2 |  | бюджет муниципального района | 43,0 |  | 43,0 |  | 43,0 |  | 43,0 |  | 43,0 | 43,0 |  |  |

## Приложение № 4

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- и спорта Парфинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского  района»

муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры и спорта Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

1.Исполнители подпрограммы:

комитет; отдел образования муниципального района; МБОУ ДОД «ДЮСШ»;МБУ «ЦФМТО».

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%) | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,5 | 30,0 |
| 1.2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, (%) | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| 2. | Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории района, поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района, (%) | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,6 |
| 3. | Обеспечение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района, (%) | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 3.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района, (%) | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
| 4. | Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность района работниками в области физической культуры и спорта, (% от норматива) | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 80,5 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 |  | 3178,1 | 4277,6 |  | 7455,7 |
| 2016 |  | 2697,5 | 4337,0 |  | 7034,5 |
| 2017 |  | 3508,1 | 4337,0 |  | 7845,1 |
| 2018 |  | 3508,1 | 4337,0 |  | 7845,1 |
| 2019 |  | 3508,1 | 4337,0 |  | 7845,1 |
| 2020 |  | 3508,1 | 4337,0 |  | 7845,1 |
| ВСЕГО |  | 19908,0 | 25962,6 |  | 45870,6 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение к концу 2020 года доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30,0 %;

увеличение к концу 2020 года доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов до 61,0 %

увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории населения района до 19,6 %;

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района до 4,0 %;

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района до 17,5 %;

## увеличение к концу 2020 года обеспеченности работниками в области физической культуры и спорта до 80,5 % от норматива обеспеченности.

## Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие физической

культуры и спорта на территории

Парфинского района» муниципальной

программы Парфинского муниципального

района «Развитие культуры и  спорта

Парфинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского

района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района | Комитет, МБОУ ДОД «ДЮСШ», Отдел образования, МБУ «ЦФМТО» | 2015-2020 годы | 1.1, 1.2 | бюджет муници- пального района | 330,0 |  | 330,0 |  | 330,0 |  | 330,0 | 330,0 |  |  |  | 330,0 |  |
| 1.2 | Организация проведения ежегодных районных массовых спортивных соревнований «Лыжня зовет», «Кросс нации» | Комитет, МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино, МБУ «ЦФМТО» | 2015-2020 годы | 1.1, 1.2 | бюджет муници- пального района | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| 1.3. | Размещение информации о спортивных соревнованиях, проводимых в районе на официальных сайтах Комитета, Администрации муниципального района | Комитет, МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино, МБУ «ЦФМТО» | 2015-2020 годы | 1.1, 1.2 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |
| 2. | Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории района,поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Награждение лучших спортсменов района в общеобразователь- ных учреждениях и в учреждении дополнительного образования детей | Комитет, отдел образования муниципального района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино | 2015-2020 годы | 2.1. | бюджет муници- пального района |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |
| 2.2. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для организации спортивных соревнований на территории района | МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино, МБУ «ЦФМТО» | 2015-2020 годы | 2.1. | бюджет муници- пального района |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 2.3. | Организация присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | комитет | 2015-2020 годы | 1.1. | областной бюджет |  | 8,1 |  | 6,5 | 8,1 | 8,1 |  | 8,1 |  |  |  | 8,1 |  |
| 2.4. | Предоставление субсидии из муниципального бюджета учреждению дополнительного образования детей (ДЮСШ) на выполнение муниципального задания | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2015-2020 годы | 2.1. | бюджет муници- пального района |  | 3889,6 |  | 3949,0 | 3949,0 | 3949,0 |  | 3949,0 |  |  |  | 3949,0 |  |
| 2.5. | Софинансирование расходов муниципальных бюджетных учреждений по приобретению коммунальных услуг | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2015-2020 годы | 2.1. | областной бюджет |  | 3170,0 |  | 2691,0 | 3500,0 | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  |
| 3. | Обеспечение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организация участия в областных соревнованиях | Комитет, МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино, МБУ «ЦФМТО» | 2015-2020 годы | 3.1., 3.2. | бюджет муници- пального района |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
| 4. | Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение районных семинаров, совещаний для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей | Комитет, МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино, МБУ «ЦФМТО», отдел образования | 2015-2020 годы | 4.1. | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 4.2. | Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района | Комитет, МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Парфино, МБУ «ЦФМТО» | 2015-2020 годы | 4.1. | бюджет муници- пального района |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |