Российская Федерация

Новгородская область

Администрация ПАРФИНСКОГО муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.11.2015 № 648

р.п. Парфино

| Об утверждении муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком принятия решений  о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения  их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 и в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Парфинского муниципального района «Развитие культуры  Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы».

2. Постановление Администрации  муниципального района от 13.11.2014г № 715 «Об утверждении муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры и спорта Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и  на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района      Н.В. Хатунцев

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 19.11.2015  №648

Муниципальная  программа Парфинского муниципального района «Развитие  культуры   Парфинского муниципального района  на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной	 программы

1.Наименование муниципальной программы:

«Развитие  культуры   Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:                       Отдел культуры и архивного дела Администрации Парфинского муниципального района (далее – отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее - МБУК «МКДЦ»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «МЦБС»);

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Парфинская детская школа искусств» (далее - МБО ДО «ПДШИ»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-экономического, методического и технического обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Парфинского муниципального района» (далее - МБУ «ЦФМТО»);

4. Подпрограммы муниципальной программы:

4.1. «Культура Парфинского муниципального района»;

4.2. «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры Парфинского муниципального района»;

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 Развитие культурного потенциала в Парфинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, не менее (%) | 93,7 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| 1.2. | - Задача 2 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения, (ед.) | 1670 | 1675 | 1677 | 1680 | 1682 |
| 1.2.2. | Показатель 2 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, не менее (%) | 24,48 | 24,53 | 24,58 | 24,63 | 24,68 |
| 1.2.3. | Показатель 3 Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 1.2.4. | Показатель 4 Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.) | 199 | 203 | 206 | 210 | 214 |
| 1.2.5. | Показатель 5 Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе , качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры*, не менее (%) | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 1.3. | Задача 3 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1 Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее (%) | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 |
| 1.3.2. | Показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, не менее (%) | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2 Создание условий для развития туризма в Парфинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их развитию |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 Общее количество экскурсий (ед.) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 2.1.2. | Показатель 2 Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (чел.) | 1350 | 1400 | 1420 | 1450 | 1470 |
| 3. | - Цель 3 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Задача 1 Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | - Показатель 1 Доля учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных первичными средствами пожаротушения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | - Показатель 2 Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | - Задача 2 Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Показатель 1 Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции) и ее обслуживание (%) | 43,7 | 50,0 | 56,2 | 62,5 | 68,7 |
| 3.3. | - Задача 3 Повышение уровня безопасности труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Показатель 1 - Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда, не менее (%) | 7,3 | 23,4 | 100 | 100 | 100 |

* «Методика расчета уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и спорта», утверждена  приказом комитета культуры и спорта Парфинского муниципального района от 25.10.2013 № 222;

**Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»

6. Сроки реализации муниципальной программы:

2016-2020 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | бюджеты сельских поселений | бюджеты государственных внебюджетных фондов российской Федерации | Другие внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |
| 2016 |  | 5036,3 | 28749,8 |  |  |  |  | 33786,1 |
| 2017 |  | 18516,3 | 27754,0 |  |  |  |  | 46270,3 |
| 2018 |  | 5036,3 | 27596,1 |  |  |  |  | 32632,4 |
| 2019 |  | 5036,3 | 27596,1 |  |  |  |  | 32632,4 |
| 2020 |  | 5036,3 | 27596,1 |  |  |  |  | 32632,4 |
| ВСЕГО |  | 38661,5 | 139292,1 |  |  |  |  | 177953,6 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения к 2020 году до 94,9%;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году до 16,9 %;

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения к 2020 году до 1682;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения, к  2020 году до 214;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 2020 году до 24,68%;

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2020 году к средней заработной платы в экономике области до 100%;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1470 человек;

увеличение количества экскурсий до 70 в год;

увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения до 100 %;

обеспечение обслуживания систем пожарной сигнализации  в 100% учреждений;

увеличение доли учреждений  с установленными тревожными сигнализациями и эксплуатационно-техническое  обслуживание их до 68,7%;

увеличение доли аттестованных рабочих мест  по условиям труда        до 100 %.

Характеристика текущего состояния отрасли «Культура» в Парфинском муниципальном районе, приоритеты и цели муниципальной  политики в  сфере культура.

Культурное наследие Парфинского муниципального района, в том числе  недвижимые памятники истории и культуры, составляет важную часть культурного достояния, как  района, так и Новгородской области, Российской Федерации в целом. Объекты культурного наследия являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций и представляют собой важнейший фактор сохранения российской культурной самобытности, формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, гармоничного развития личности, повышения привлекательности района как культурного и туристского центра Северо- Запада Российской Федерации.

В настоящее время на территории Парфинского   района находится 79 памятников истории и культуры, из них: 2 объекта культурного наследия федерального значения, 37 объектов культурного наследия регионального значения, 40 объекта историко-культурного наследия муниципального значения.

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия выделяется основная проблема, критическое состояние многих памятников, связанное с высокой степенью амортизации.

Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе 15 культурно-досуговых учреждениях,  из них 6 домов культуры, 2 клуба, 5 народных дома,   2  специализированных учреждения Дом ремесел и фольклора.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и  других видах народного творчества.

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества   является  создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства.

В настоящее время в районе функционирует 66 коллективов самодеятельного народного творчества, из них за высокое исполнительское мастерство, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность присвоено звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив» 8 коллективам, что составляет 12,1 %       от общего числа культурно - досуговых формирований в учреждениях культуры  района.

В то же время развитие исполнительских жанров народного творчества в районе является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с постепенным уходом из среды носителей традиции.                 По-прежнему актуальна проблема обновления и пополнения художественного репертуара коллективов.

Сегодня в районе функционируют 4 учреждения со статусом юридического лица и 27 филиалов, из них 15 культурно-досуговых учреждений, 11 библиотек, 1 детская школа искусств и 1 филиал п. Пола, центр финансово-экономического, методического и технического обслуживания.

Проведенный в 2015 году анализ соответствия обеспеченности учреждений культуры нормативной потребности показал, что количество учреждений культурно-досугового типа  в районе составляет 99,68  % от установленных Правительством Российской Федерации нормативов, количество библиотек - 94,69%.

В  целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в наших учреждениях осуществляют свою деятельность 104 клубных объединений разной направленности, в которых занимались 1602 человека. На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организованный досуг – основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних.  Для детей и подростков  работает 61  клубное формирование различной направленности, что составляет 58,6 % от общего количества с числом участников 1152 человек.

Важно отметить, что 100 % участников  клубных формирований в  районе  занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной  из главных составляющих бюджета  учреждений. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и прежде всего, детей и молодежи.

Необходимо отметить о неудовлетворительном состоянии материально-технической базы учреждений культуры и недостатком квалифицированных кадров. К сожалению, сегодня приходится констатировать дефицит      таких специалистов как хореографы, концертмейстеры, аккомпаниаторы,   художественные руководители коллективов. Анализ уровня подготовки    специалистов культурно-досуговой сферы выявил недостаточный уровень подготовки по профилю специальности – только 16,7%  имеют профильное образование.

Наиболее популярной формой проведения досуга населения на территории района по-прежнему является Кинопоказ. В 2014 году кинопоказ осуществлялся на  киноустановках в 4 домах культуры из них в сельской местности 3. В 2014 году было продемонстрировано 293 кинофильмов, их посетило 3444 зрителя.

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

Население района обслуживает 11 библиотек.

В 2014 году пользователями муниципальных библиотек являлись 7317 человек.  Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 54,0%.

Размер совокупного книжного фонда муниципальных  библиотек на 01.01.2015 года  составил около 99862    единиц хранения  (книг:      93687  экз., журналов:    6157 экз.). В 2014 году в муниципальные библиотеки поступило 658 экземпляров книг в расчете на 1000 жителей количество экземпляров составило 48,7, что крайне недостаточно в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 книг на 1000 жителей.

На 01.01.2015 года десять библиотек района (90,9 %)  подключены к сети Интернет, из них одна библиотека имеет две точки доступа для пользователей библиотек. Это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение библиотек к Интернету.

Информационные технологии, ставшие доступными для библиотек,  используются  для предоставления дополнительных услуг населению.

Вместе с тем, необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень поступления новых     документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек.

Во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для     организации внестационарного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных территорий.

В районе имеется две детских школы искусств в п. Парфино и филиал в    п. Пола.  Стабильность контингента на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы искусств, и это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

В 2015 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых  требуют капитального ремонта составляет 48,1 % (из 27 зданий требуется капитальный ремонты в 13).

В рамках муниципальной  программы «Культура Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы» на проведение капитальных и текущих ремонтов в 2015 году израсходовано  3176,8  тыс.руб. из них:

текущий ремонт на 40,0 тыс. рублей: в том числе  и капитальный ремонт в сумме 3136,8 тыс. рублей в том числе : ремонт ДК п. Парфино кабинет хореографии, капитальный ремонт Здания ДК п. Пола, ремонт филиала ПДШИ п. Пола.

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Детская  школа искусств  испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных инструментов, не имеет возможности отправить своих воспитанников для участия в региональных и всероссийских конкурсах.

Указанные мероприятия являются высокозатратными. В то же время     в 2015 году в рамках муниципальной  программы на модернизацию оборудования учреждений израсходовано 206,3 тыс.руб.

Приобретение  автобуса ПАЗ 32053 – 1313,0 тыс.руб.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития 
области на 2015-2020 годы, Стратегией социально-экономического развития района до 2030 года сфера туризма признана одной из приоритетных отраслей развития Парфинского муниципального района.

Занимая выгодное положение на Северо-Западе России, район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма в России, благодаря богатому культурному наследию в сочетании         с природными ресурсами.

Вместе с тем, несмотря на высокий туристский потенциал района,    существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории района:

недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений;

низкий уровень известности туристского бренда региона.

В структуре туристского потока района преобладают краткосрочные однодневные поездки с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия региона, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.

Таким образом, в ближайшей перспективе района для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма, необходимо развивать индустрию впечатлений и рекреационного отдыха, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.

На основании вышеизложенного, приоритетными направлениями для сферы культуры и туризма определены следующие:

сохранение культурного наследия района, в том числе традиционной народной культуры;

продвижение имиджа района как культурно-исторического центра России;

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности;

сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

развитие художественного образования,

укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района;

повышение узнаваемости парфинского туристского продукта на внутреннем  туристском рынке;

развитие событийного, активного и других видов туризма;

содействие развитию туристской инфраструктуры в  районе.

Разработанные мероприятия подпрограмм соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 ноября           2008 года № 1662-р, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212,  Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительством Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, Областным законом от 9 июля 2012 года № 100-ОЗ « О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года и стратегии социально-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года утвержденной распоряжением Правительства Новгородской области от 30 апреля 2015 года №127-рг.

При формировании мероприятий программы использовались  также Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации  федеральных коллегиальных органов.

В настоящее время одним из приоритетных направлений социальной политики государства является противопожарная, техническая безопасность населения.

В процессе трудовой и учебной деятельности работников и воспитанников учреждений культуры и спорта их здоровью и жизни могут угрожать различные вредные факторы и опасности, среди них пожары и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, экстремальные ситуации, связанные с проявлением терроризма и другие противоправные действия против личности и имущества.

Основные показатели, характеризующие состояние безопасности учреждений культуры и спорта в районе, по итогам реализации МП за     2015 год:

доля обеспеченности первичными средствами пожаротушения к нормативу составляет 93,1%;

доля обеспеченности автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей составляет 100%;

обслуживание систем пожарной сигнализации в культурно-досуговых учреждениях 100% и в учреждениях дополнительного образования 100%;

доля учреждений культуры и спорта обеспеченных системами  экстренной связи с полицией 35,3 %.

Анализируя текущее состояние безопасности учреждений культуры и спорта  в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом.

В области пожарной безопасности:

- 29 учреждений сферы культуры района оснащены автоматической пожарной сигнализацией (далее - АПС) и средствами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, но для нормального функционирования необходимы средства для обслуживания пожарных сигнализаций;

- в учреждениях требуется плановая (по истечении срока действия) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и огнеопасных поверхностей эвакуационных выходов огнезащитным составом; обеспечение дооснащения первичными средствами пожаротушения.

- В области антитеррористической и антикриминальной безопасности:

- учреждения сферы культуры  района имеют ограниченные возможности для организации охраны силами круглосуточных постов вневедомственной охраны из-за высоких затрат на их содержание, оснащены системами экстренной связи с милицией  4 учреждения находящиеся в зоне действия систем; требуется установка кнопок экстренного вызова в 6 зданиях.

- Для осуществления безопасного образовательного процесса необходимо установить ограждение территории учреждений дополнительного образования.

- В области безопасности труда и образовательного процесса:

недостаточно финансируются мероприятия по обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры и спорта района по вопросам охраны труда.

Определены следующие направления деятельности, которые будут 
являться приоритетными при решении названных проблем:

создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры  и дополнительного образования  детей;

оснащение  учреждений культуры  и дополнительного образования      детей современным оборудованием и средствами обеспечения безопасности.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий  муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего  регионального и международного опыта по данному вопросу.

Еще один вид риска - усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры - может послужить причиной существенного снижения  качества и доступности государственных и муниципальных услуг в рассматриваемых сферах.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры  и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также  существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальной услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством,  реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся специалистов  сферы культуры, слабой материально-технической базой учреждений культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения среднего уровня заработной платы работников сферы культуры, модернизации материально-технической базы учреждений культуры и регулярной переподготовки (повышения квалификации) специалистов.

Снижение рисков возможно за счет:

обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых объемов средств из муниципального бюджета, дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных      источников;

информационного обеспечения реализации программы.

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной       программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью 
нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере  культуры , что может снизить качество предоставляемых услуг населению, негативная демографическая ситуация в муниципальном районе, ведущая к оттоку потенциальных приобретателей услуг учреждений культуры.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически посещающих культурно-массовые мероприятия. 
Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы  осуществляет Администрация муниципального района в лице управления экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с заместителем Главы Администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности в сфере культуры и направляет управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района .

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.

- Приложение №1

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- Парфинского муниципального района

- на 2016-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Задача Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - Задача Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого и гражданско-патриотического потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация подпрограммы «Культура Парфинского муниципального района» | отдел, МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБУ ДО ПДШИ | 2016-2020 годы | 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1,2.1.2 | областной бюджет бюджет муниципального района | 5036,3 28488,8 | 18516,3 27493,0 | 5036,3 27335,1 | 5036,3 27335,1 | 5036,3 27335,1 |
| 2.1. | - Задача Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - Задача Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | - Задача Повышение уровня безопасности труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация подпрограммы «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района» | отдел, МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБОУ ДОД ПДШИ | 2016-2020 годы | 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1 | бюджет муниципального района | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |

## Приложение № 2

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- Парфинского муниципального района

- на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Культура Парфинского муниципального района»

муниципальной программы Парфинского муниципального района

«Развитие культуры   Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

отдел; МБУК «МКДЦ»; МБУК «МЦБС»; МБОУ ДОД «ПДШИ»;  МБУ «ЦФМТО».

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, не менее (%) | 93,7 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| 2. | - Задача 2 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого и гражданско-патриотического потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения, (ед.) | 1670 | 1675 | 1677 | 1680 | 1682 |
| 2.2. | Показатель 2 Доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, не менее(%) | 24,48 | 24,53 | 24,58 | 24,63 | 24,68 |
| 2.3. | Показатель 3 Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2.4. | Показатель 4 Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.) | 199 | 203 | 206 | 210 | 214 |
| 2.5. | Показатель 5 Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (%) | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 3. | Задача 3 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее (%) | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 |
| 3.2. | Показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, не менее (%) | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4 Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их развитию |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 Общее количество экскурсий, (ед.) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 4.2. | Показатель 2 Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (человек) | 1350 | 1400 | 1420 | 1450 | 1470 |

3. Сроки реализации подпрограммы:  2016-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | бюджеты сельских поселений | бюджеты государственных внебюджетных фондов российской Федерации | Другие внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2016 |  | 5036,3 | 28488,8 |  |  |  |  | 33525,1 |
| 2017 |  | 18516,3 | 27493,0 |  |  |  |  | 46009,3 |
| 2018 |  | 5036,3 | 27335,1 |  |  |  |  | 32371,4 |
| 2019 |  | 5036,3 | 27335,1 |  |  |  |  | 32371,4 |
| 2020 |  | 5036,3 | 27335,1 |  |  |  |  | 32371,4 |
| ВСЕГО |  | 38661,5 | 137987,1 |  |  |  |  | 176648,6 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения до 94,9%;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году до 16,9%;

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения к 2020 году до 1682;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения, к 2020 году до 273;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в области, к 2020 году до 24,68%;

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2020 году к средней заработной платы в экономике области до 100 %;

увеличение числа  пользователей библиотек до540 человек на 1000 населения;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1470 человек;

увеличение количества экскурсий до 70.

- Приложение № 1

- к подпрограмме «Культура Парфинского

- муниципального района»

- муниципальной программы Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- Парфинского муниципального района

- на 2016-2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

«Культура Парфинского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Парфинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обследование и мониторинг состояния объектов культурного наследия | МБУ ЦФМТО |  | 2016-2020 годы |  | 1.1. |  |  | бюджет муниципального района | 32,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие в подготовке (сборе) материалов на издание «Книги памяти жертв политических репрессий Новгородской области» | МБУ ЦФМТО |  | 2016-2020 годы |  | 1.1. |  |  | бюджет муниципального района | 7,8 |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сохранение и развитие фондов библиотек, приобретение книг (комплектование и пополнение книжного фонда), в том числе на приобретение литературно- художественных журналов и (или) на их подписку | МБУК МЦБС |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.3. |  | бюджет муниципального района |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение культурно – массовых и социально – значимых мероприятий, участие в региональных мероприятиях | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.1.,2.2.,2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 215,0 |  |  |  | 247,5 |  |  | 247,5 | 247,5 | 247,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | МБУК МКДЦ, МБУ ДО ПДШИ |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Софинансирование на строительство Федорковского Дома культуры | Отдел |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 153,7 |  |  |  | 157,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий учреждениям культуры, учреждению дополнительного образования детей и учреждению обслуживающего и сопровождающего деятельность учреждений культуры | Отдел , МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБУ ДО ПДШИ |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 25736,7 |  |  |  | 25736,7 |  |  | 25736,7 | 25736,7 | 25736,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Расходы муниципальных бюджетных учреждений по приобретению коммунальных услуг | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБУ ДО ПДШИ |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.5 |  | бюджет муниципального района |  | 1259,1 |  |  |  | 1259,1 |  |  | 1259,1 | 1259,1 | 1259,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Софинансирование расходов муниципальных бюджетных учреждений по приобретению коммунальных услуг | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ЦФМТО, МБУ ДО ПДШИ |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.5 |  | областной бюджет |  | 5036,3 |  |  |  | 5036,3 |  |  | 5036,3 | 5036,3 | 5036,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Укрепление материально-технической базы | МБУК МКДЦ, МБУ ЦФМТО, МБУ ДО ПДШИ |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.1.,2.2.,2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 |  |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 9 | Строительство Федорковского Дома культуры | отдел |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.5. |  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  | 13480,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числе на приобретение литературно- художественных журналов и (или) на их подписку | МБУК МЦБС |  |  | 2016-2020 годы |  | 2.3.,2.4. |  | Федеральныйбюджет |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Изготовление проекта экспертизы по реконструкции ДК п. Пола | МБУК МКДЦ |  |  | 2016 год |  | 2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Обследование проекта по реконструкции ДК п. Пола | МБУК МКДЦ |  |  | 2016 год |  | 2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Экспертиза проекта по реконструкции ДК п. Пола | МБУК МКДЦ |  |  | 2016 год |  | 2.5. |  | бюджет муниципального района |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6. | Областной бюджет | 3870,1 | - | - |
| 3.1. | Обучение специалистов по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования детей | МБУК МЦБС | 2015-2020 годы |  |  |  |  | 3.1.,3.2. | бюджет муниципального района |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Выявление перспективных направлений туризма для данной местности, разработка мероприятий по их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работы по подготовке к выпуску путеводителя, тематических брошюр | МБУ ЦФМТО | 2015-2020 годы |  |  |  |  | 4.1.,4.2. | бюджет муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 3

- к муниципальной программе Парфинского

- муниципального района «Развитие культуры

- Парфинского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района»  муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры  Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители муниципальной подпрограммы:

отдел; МБУК «МКДЦ»; МБУК «МЦБС»; МБО ДО «ПДШИ»; МБУ «ЦФМТО».

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | - Задача 1 Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Показатель 1 - Доля учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения, не менее (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | - Показатель 2 - Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации, не менее (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | - Задача 2 Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции), и ее обслуживание, не менее (%) | 43,7 | 50,0 | 56,2 | 62,5 | 68,7 |
| 3. | - Задача 3 - Повышение уровня безопасности труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда, не менее (%) | 7,3 | 23,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы:

2016-2020 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | бюджеты сельских поселений | бюджеты государственных внебюджетных фондов российской Федерации | Другие внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2016 |  |  | 261,0 |  |  |  |  | 261,0 |
| 2017 |  |  | 261,0 |  |  |  |  | 261,0 |
| 2018 |  |  | 261,0 |  |  |  |  | 261,0 |
| 2019 |  |  | 261,0 |  |  |  |  | 261,0 |
| 2020 |  |  | 261,0 |  |  |  |  | 261,0 |
| ВСЕГО |  |  | 1305,0 |  |  |  |  | 1305,0 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы:

увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования оснащенных первичными средствами пожаротушения до 100 %;

обеспечение обслуживания систем пожарной сигнализации  в 100% учреждений;

увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией и эксплуатационно-техническое обслуживание их до 68,7 %;

увеличение доли  аттестованных рабочих мест  по условиям труда до 100%.

## Приложение № 1

к подпрограмме «Безопасность учреждений

культуры и учреждений дополнительного

образования детей в сфере культуры

Парфинского муниципального района»

муниципальной программы Парфинского

муниципального района «Развитие культуры

Парфинского муниципального района

на 2016-2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

«Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ДО ПДШИ | 2016-2020 годы | 1.2 | бюджет муниципального района | 166,0 |  | 166,0 |  |  | 166,0 |  | 166,0 | 166,0 |
| 1.2. | Оснащение первичными средствами пожаротушения |  | 2017-2020 годы | 1.1. | бюджет муниципального района | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ### Задача 2. Повышение уровня антитеррористической и антикриминальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Эксплутационно-техническое обслуживание установок тревожной сигнализации. Обеспечение охраны объектов | МБУК МКДЦ, МБУК МЦБС, МБУ ДО ПДШИ | 2016-2020 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |
| 3. | ### Задача 3. Повышение уровня безопасности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение ответственных лиц вопросам охраны труда, ГО и ЧС, технике безопасности | МБУ ДО ПДШИ | 2016-2020 годы | 3.1 | бюджет муниципального района |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |